中共北京市委社会工作委员会

文件

北京市社会建设工作办公室

京社委发〔2015〕3号

★

中共北京市委社会工作委员会

北京市社会建设工作办公室

印发《“首都社会文明行”之文明行车

文明停车活动方案》的通知

各区县社会工委、社会办,市级各“枢纽型”社会组织:

根据2015年全市社会建设工作总体安排，现将《“首都社会文明行”之文明行车、文明停车活动方案》印发给你们，请结合实际做好贯彻落实。

中共北京市委社会工作委员会  北京市社会建设工作办公室

2015年6月18日

“首都社会文明行”

之文明行车、文明停车活动方案

为贯彻落实《2015年北京市社会建设工作要点》（京社领办发〔2015〕3号）和《2015年全市街道社会动员试点工作方案》（京社委发〔2015〕1号）精神，广泛动员全市社会领域社会力量参与“首都社会文明行”系列活动，自觉践行文明行车、文明停车行为，现制定如下具体方案：

一、指导思想

贯彻落实习近平总书记视察北京重要讲话精神，围绕国际一流的和谐宜居之都建设，广泛动员社会领域社会力量自觉增强法律意识,带头遵守道路交通安全法，以倡导文明出行为重点，开展机动车文明行车、文明停车倡导活动，从具体事情抓起、从每个人做起，积极参与治理“大城市病”，积极开展社会文明引导行动，大力倡导社会文明，提升市民文明素质，提高首都文明程度。

二、活动时间

2015年5月-2016年4月，共12个月。

三、活动内容

此次活动重点针对当前机动车行车、停车中存在的突出不文明行为开展，共分为四个阶段，分别是倡导顺序行驶、倡导停车入位、倡导停车熄火和倡导拐弯打灯。

（一）第一阶段：倡导顺序行驶

1.时间:2015年5月—2015年7月

2.内容：动员市级“枢纽型”社会组织、社区、非公有制经济组织、商务楼宇、社会工作事务所、志愿者等社会领域社会力量带头顺序行车，不乱并线，不抢行，使用文明插队手势，不占用应急车道，提倡路口、环岛等地顺序进入道路。

（二）第二阶段：倡导停车入位

1.时间:2015年8月—2015年10月

2.内容：充分发挥社区自治组织、志愿者、市民劝导队的作用，对小区内车辆乱停乱放的不文明行为进行劝导和管理，动员引导社区居民、商务楼宇等驻区单位的职工自觉按划定位置停放车辆，停车入位、朝向一致，不占用应急出入口、消防通道。遇紧急情况需临时停靠的，主动留电话号码。倡导错时停车，鼓励引导驻区单位与周边社区共享停车场地资源，有序停车。

（三）第三阶段：倡导停车熄火

1.时间：2015年11月—2016年1月

2.内容：动员市级“枢纽型”社会组织、社区、非公有制经济组织、商务楼宇、社会工作事务所、志愿者等社会领域社会力量自觉践行《北京市大气污染防治条例》，鼓励环保驾驶，在学校、宾馆、商场、公园、办公场所、社区、医院的周边和停车场等不影响车辆正常行驶的地段，提倡机动车驾驶员在停车3分钟以上时熄灭发动机，减少机动车排放污染和节省油耗。宣传倡导绿色出行，动员社会领域带头参与城市无车日活动，自觉选择公共交通、自行车、步行的出行方式，减少机动车排放污染。

（四）第四阶段：倡导拐弯打灯

1.时间:2016年2月—2016年4月

2.内容：动员市级“枢纽型”社会组织、社区、非公经济组织、商务楼宇、社会工作事务所、志愿者等社会领域社会力量自觉遵守交通规则，带头做到拐弯、掉头、并线、停车、起步时，自觉打灯，养成良好的驾车习惯。

四、组织实施

“首都社会文明行”——之文明行车、文明停车活动由市委社会工委、法制晚报社共同主办，市级“枢纽型”社会组织负责所属社会组织及专业性志愿服务协会组织的统筹协调和组织实施工作，各区县社会工委负责本区县街道、社区、非公有制经济组织、商务楼宇、社会工作事务所、志愿者等社会领域社会力量的统筹协调和组织实施工作。要充分利用各种微博、微信、QQ群、网站、报纸、电视、楼宇显示屏、社区宣传栏（橱窗）、板报等形式加大对机动车文明行车、文明停车活动的宣传力度，营造良好的社会氛围，努力形成社会领域人人带头遵守“顺序行驶、停车入位、停车熄火、拐弯打灯”的良好氛围。

中共北京市委社会工作委员会办公室          2015年6 月18日印发